## Cómo usar
Planilla de control de gastos de obra
Para constructoras con una o varias obras. Gratis, de GastosObra. Versión 1 · octubre de 2026.
Cómo se usa, en 5 pasos
1 | En «Obras», escribí tus obras. Si tenés el presupuesto total de cada una, ponelo (es opcional).
2 | En «Rubros», dejá los que usás, borrá los que no y sumá los tuyos. La columna de ejemplos sirve para que todos carguen la misma compra en el mismo rubro.
3 | En «Gastos», cargá una fila por comprobante: fecha, obra, rubro, proveedor, número e importe. Si querés el valor en dólares, poné el dólar de ese día.
4 | En «Presupuesto vs real», poné cuánto pensás gastar en cada rubro de cada obra. El semáforo avisa: verde, en regla; amarillo, te estás acercando; rojo, te pasaste. En «Obras» ves cada obra en total.
5 | Si comprás en cuenta corriente, elegí ese medio de pago en «Gastos» y anotá lo que pagás en «Pagos a proveedores». Lo que le debés a cada uno está en «Proveedores».
Antes de empezar
Las filas con fondo amarillo que dicen EJEMPLO son de muestra, en todas las hojas. Borralas cuando arranques: seleccionalas, clic derecho, Eliminar, Filas de la tabla. Las fórmulas no se rompen.
Celda blanca: la escribís vos.
Celda gris: se calcula sola, no hace falta tocarla.
Lo que la planilla controla por vos
Repetidos: si el mismo proveedor aparece con el mismo número de comprobante, la segunda fila dice REPETIDO y no se suma en ningún total. Reconoce el número aunque esté escrito distinto (0001-00004521 o 1-4521). Sin número no hay forma de controlarlo: por eso avisa «Falta el N°».
Un comprobante en varias filas: si partís una factura entre dos obras o dos rubros, poné 1, 2, 3… en la columna «Parte» para que no la marque como repetida.
Dólares: la planilla no busca la cotización. Poné vos el dólar del día de cada compra (el que uses siempre: oficial, blue o MEP). Así el valor en dólares de cada compra queda fijo.
Arriba de todo en «Gastos» hay un aviso con lo que falta revisar: repetidos y gastos sin obra, rubro, proveedor, número o importe.
Sobre el archivo
Hecha para Excel 2016 o más nuevo. También se puede abrir en Google Sheets y en LibreOffice: usa fórmulas comunes y no tiene macros. «Gastos» trae 1000 filas listas (en Excel, si escribís debajo, la tabla se agranda sola). Hay lugar para 30 obras, 40 rubros y 100 proveedores; si necesitás más, insertá filas en el medio de esas tablas.
Para imprimir: cada hoja ya está apaisada y entra a lo ancho. En Excel imprime sólo hasta la última fila cargada.
Si no querés cargarla a mano: con GastosObra tu gente manda la foto del remito por WhatsApp y nadie tipea el gasto — www.gastosobra.com

## Gastos
Gastos de obra |  |  | Para revisar → repetidos: 1 · sin número: 1
Una fila por comprobante. Obra, rubro y proveedor salen del desplegable (se editan en sus hojas). Las columnas grises se calculan solas.
Fecha | Obra | Rubro | Proveedor | CUIT | Tipo de comprobante | N° de comprobante | Parte | Detalle | Importe ARS | Medio de pago | Quién lo cargó | Dólar del día | Importe USD | ¿Repetido? | Clave (automática)
2026-09-02 | EJEMPLO Casa Barrio Norte | Albañilería | EJEMPLO Corralón San Martín | 30-00000000-1 | Remito | 0001-00004521 |  | EJEMPLO · Cemento, cal y arena | 850000 | Cuenta corriente | EJEMPLO Capataz | 1450 | 586.2069 | No | EJEMPLO CORRALÓN SAN MARTÍN¦1-4521
2026-09-05 | EJEMPLO Casa Barrio Norte | Albañilería | EJEMPLO Corralón San Martín | 30-00000000-1 | Remito | 1-4521 |  | EJEMPLO · El mismo remito, cargado de nuevo por otra persona | 850000 | Cuenta corriente | EJEMPLO Administración | 1460 | 582.1918 | REPETIDO | EJEMPLO CORRALÓN SAN MARTÍN¦1-4521
2026-09-08 | EJEMPLO Casa Barrio Norte | Instalación eléctrica | EJEMPLO Eléctrica Belgrano | 30-00000000-2 | Factura A | 0003-00012877 |  | EJEMPLO · Cable, cajas y térmicas | 620000 | Transferencia | EJEMPLO Administración | 1460 | 424.6575 | No | EJEMPLO ELÉCTRICA BELGRANO¦3-12877
2026-09-10 | EJEMPLO Casa Barrio Norte | Pintura | EJEMPLO Pinturería del Centro | 30-00000000-3 | Factura B | 0002-00000915 |  | EJEMPLO · Látex interior 20 litros | 120000 | Efectivo | EJEMPLO Capataz | 1470 | 81.6327 | No | EJEMPLO PINTURERÍA DEL CENTRO¦2-915
2026-09-12 | EJEMPLO Casa Barrio Norte | Fletes y volquetes | EJEMPLO Volquetes Sur | 30-00000000-4 | Recibo |  |  | EJEMPLO · Volquete de 5 m³ | 45000 | Efectivo | EJEMPLO Capataz | 1470 | 30.6122 | Falta el N°
Note on G3: Copialo como está impreso, sin la letra: 0001-00004521. La planilla reconoce el mismo número aunque esté escrito distinto (1-4521, 0001 00004521).
Note on H3: Dejala vacía. Sólo si partís un mismo comprobante en varias filas (por ejemplo, una factura para dos obras), poné 1, 2, 3… en cada fila.
Note on J3: El total del comprobante en pesos. Una nota de crédito va en negativo.
Note on K3: Con «Cuenta corriente», el importe suma a lo que le debés a ese proveedor (hoja Proveedores).
Note on M3: La cotización que usaste ese día (oficial, blue o MEP: siempre la misma). Queda fija: el valor en dólares de esa compra no cambia después.
Note on N3: Se calcula sola: Importe ARS dividido Dólar del día.
Note on O3: Se calcula sola. REPETIDO: ese proveedor ya tiene una fila más arriba con el mismo número; esta no se suma en los totales. «Falta el N°»: sin número no se puede controlar.
Note on P3: La arma la planilla para buscar repetidos: proveedor + número sin ceros de adelante (+ parte). No hace falta tocarla.

## Presupuesto vs real
Presupuesto vs real, por obra y rubro
Una fila por obra y rubro que quieras controlar. Lo gastado sale de «Gastos», sin contar los repetidos. Diferencia en rojo: te pasaste.
| Amarillo desde el | 80% | del presupuesto usado · Rojo: te pasaste (más del 100%)
Obra | Rubro | Presupuesto ARS | Gastado ARS | Diferencia ARS | % usado | Estado
EJEMPLO Casa Barrio Norte | Albañilería | 1000000 | 850000 | 150000 | 85% | Atención
EJEMPLO Casa Barrio Norte | Instalación eléctrica | 500000 | 620000 | -120000 | 124% | Pasado
EJEMPLO Casa Barrio Norte | Pintura | 400000 | 120000 | 280000 | 30% | En regla
EJEMPLO Dúplex Mitre | Fundaciones y estructura | 2000000 | 0 | 2000000 | 0% | En regla
Note on C3: Cambialo si querés que el amarillo aparezca antes o después. Vale para todas las obras.
Note on G5: En regla, Atención (desde el % de la celda C3), Pasado (más del 100%). «Fila repetida»: esa obra y rubro ya están más arriba; esta fila no cuenta en «Obras».

## Obras
Obras
Tu lista de obras (la del desplegable de «Gastos») y cómo viene cada una. Sin presupuesto total, se mide contra la suma de los rubros de «Presupuesto vs real».
Obra | Situación | Presupuesto total ARS | Suma de presupuestos por rubro ARS | Gastado ARS | Queda ARS | % usado | Semáforo | Gastado fuera de los rubros presupuestados ARS | Gastos cargados
EJEMPLO Casa Barrio Norte | Activa | 6000000 | 1900000 | 1635000 | 4365000 | 27.25% | En regla | 45000 | 4
EJEMPLO Dúplex Mitre | Activa |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0% | En regla | 0 | 0
Note on A3: Si renombrás una obra que ya tiene gastos, cambiale el nombre también en «Gastos» (Buscar y reemplazar). Una obra terminada no se borra: marcala Terminada.
Note on C3: Opcional. Si lo dejás vacío, el % se calcula contra la suma de los rubros de «Presupuesto vs real».
Note on I3: Lo gastado en rubros que no tienen presupuesto en «Presupuesto vs real». Si es mucho, falta presupuestar algún rubro.

## Rubros
Rubros
La lista del desplegable de «Gastos». Cambiala a tu gusto: si renombrás un rubro que ya tiene gastos, cambialo también en «Gastos».
Rubro | Qué entra acá (para que todos carguen igual) | Gastado en todas las obras ARS
Trabajos preliminares | Limpieza del terreno, obrador, cerco, replanteo, conexiones provisorias | 0
Movimiento de suelos | Excavación, relleno, nivelación, retiro de tierra | 0
Fundaciones y estructura | Hormigón, hierro, encofrado, vigas, columnas, losas | 0
Albañilería | Ladrillos, bloques, cemento, cal, arena, mezcla | 850000
Construcción en seco | Placas de yeso, perfiles, steel frame, masillas | 0
Techos y cubiertas | Chapas, tejas, zinguería, membrana de techo | 0
Aislaciones e impermeabilizaciones | Membranas, hidrófugo, telgopor, lana de vidrio | 0
Revoques y yesería | Revoque grueso y fino, enlucido de yeso | 0
Contrapisos y carpetas | Contrapiso, carpeta, autonivelante | 0
Pisos y revestimientos | Cerámicos, porcellanato, pegamento, pastina, zócalos | 0
Instalación eléctrica | Cables, caños, cajas, térmicas, tablero, luminarias | 620000
Instalación sanitaria | Caños, agua fría y caliente, cloacas, desagües, tanque, termotanque | 0
Instalación de gas | Cañería, llaves, ventilaciones, trabajo del gasista matriculado | 0
Climatización | Aire acondicionado, calefacción, losa radiante | 0
Aberturas | Puertas, ventanas, portones, carpintería de aluminio o madera | 0
Herrería | Rejas, barandas, estructuras metálicas menores | 0
Vidrios | Vidrios, DVH, espejos | 0
Pintura | Látex, esmalte, enduido, rodillos, lijas | 120000
Artefactos y grifería | Inodoros, lavatorios, griferías, mesadas, bachas | 0
Mano de obra y subcontratos | Jornales y contratistas, si los pagás aparte de los materiales | 0
Alquiler de equipos | Andamios, hormigonera, martillo demoledor, minicargadora | 0
Fletes y volquetes | Fletes, volquetes, acarreos | 45000
Honorarios y trámites | Arquitecto, ingeniero, planos, permisos y tasas municipales | 0
Gastos generales de obra | Combustible, viáticos, herramientas menores, limpieza final | 0

## Proveedores
Proveedores y cuenta corriente
La lista del desplegable de «Gastos». Saldo = saldo inicial + compras en cuenta corriente − pagos. Lo pagado en el momento (efectivo, transferencia…) no suma deuda.
Proveedor | CUIT | Saldo inicial ARS | Compras en cuenta corriente ARS | Pagos ARS | Saldo ARS | Situación
EJEMPLO Corralón San Martín | 30-00000000-1 |  | 850000 | 500000 | 350000 | Le debés
EJEMPLO Eléctrica Belgrano | 30-00000000-2 |  | 0 | 0 | 0 | Al día
EJEMPLO Pinturería del Centro | 30-00000000-3 |  | 0 | 0 | 0 | Al día
EJEMPLO Volquetes Sur | 30-00000000-4 |  | 0 | 0 | 0 | Al día
Note on A3: Escribí el nombre igual que como lo vas a elegir en «Gastos» y en «Pagos a proveedores»: la cuenta se arma por nombre.
Note on C3: Lo que ya le debías el día que empezaste la planilla. Si no le debías nada, dejalo vacío.

## Pagos a proveedores
Pagos a proveedores
Cada pago o entrega a cuenta a un proveedor. Resta de su saldo en «Proveedores».
Fecha | Proveedor | Importe ARS | Medio de pago | N° de recibo u orden de pago | Obra (opcional) | Nota
2026-09-15 | EJEMPLO Corralón San Martín | 500000 | Transferencia | EJEMPLO OP 0001 | EJEMPLO Casa Barrio Norte | EJEMPLO · Pago a cuenta del remito 4521